NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC #1

PROJECT PLAN

Tài liệu này mô tả kế hoạch đồ án môn học cho môn học Nhập môn Công nghệ thông tin  theo hướng chuyên ngành Công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin và Mạng máy tính

Nhóm 5

21120148 – Trần Tiến

18120564 – Lâm Hồng Thành

21120177 – Lê Minh Huy

21120186 – Lê Hữu Trí

21120182 – Phan Trí Nhân

21120611 – Đặng Thế Sinh

20120343 – Trần Minh Nhựt

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 12/2020

MỤC LỤC

1	Tổng quan	1

Thông tin nhóm	1

Thông tin đồ án	1

2	Kế hoạch đồ án	3

2.1	Các cột mốc – sản phẩm	3

2.2	Kế hoạch trao đổi thông tin	5

Kế hoạch họp nhóm	5

Kế hoạch báo cáo với Product Owner	6

Công cụ hỗ trợ	6

# Tổng quan

### Thông tin nhóm

| MSSV | Họ tên | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 21120148 | Trần Tiến | 21120148@student.hcmus.edu.vn | Trưởng Nhóm |
| 18120564 | Lâm Hồng Thành | 18120564@student.hcmus.edu.vn | Thành Viên làm game |
| 21120177 | Lê Minh Huy | 21120177@student.hcmus.edu.vn | Thành Viên làm game |
| 21120186 | Lê Hữu Trí | 21120186@student.hcmus.edu.vn | Phó Nhóm |
| 21120182 | Phan Trí Nhân | 21120182@student.hcmus.edu.vn | Thành Viên làm game |
| 21120611 | Đặng Thế Sinh | 21120611@student.hcmus.edu.vn | Thành Viên làm game |
| 20120343 | Trần Minh Nhựt | 20120343@student.hcmus.edu.vn | Thành Viên làm Web |

### Thông tin đồ án

| Tên đồ án |  |
| --- | --- |
| Công cụ hướng dẫn | Wix.com |
|  | Construct 2 |
|  | Game Maker Studio 2 |
| Product Owner | GV – HDTH - Nguyễn Duy Lộc |

- Họp nhóm lên ý tưởng chung và sơ khai cũng như kế hoạch thực hiện phát triển game và thiết kế Web.

- Tìm hiểu về các công cụ làm Game và làm Web để hiểu rõ hơn về phương hướng và cách sử dụng.

- Tạo khung Web song song phát triển một vài game đơn giản.

- Phát triển và thiết kế các game và Web từ khung và game đơn giản.

- Họp nhóm duyệt nội dung, test run game để tránh lỗi.

- Họp lại lần cuối, quay video sản phẩm và viết báo cáo.

# Kế hoạch đồ án

## Các cột mốc – sản phẩm

<Xác định các cột mốc lớn. Phân rã công việc ở mức thô cho từng cột mốc, đầu ra sản phẩm >

| Cột mốc | Công việc dự kiến | Ước lượng (man hour) | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 (29/11/2021-05/12/2021) | Họp nhóm, phân chia công việc, thống nội dung. Tìm hiểu công cụ làm Game và Web | 2 | Đưa ra được tên nhóm, phân chia công việc cụ thể rõ ràng. Biết cách sử dụng các công cụ làm Web và Game |
| Tuần 2 (6/12/2021-12/12/2021) | Họp nhóm đưa ra Project Plan | 1 | Project Plan |
|  | Tìm hiểu công cụ quay Video | 3 | Biết các sử dụng công cụ quay video |
|  | Xây dựng khung Web và ý tưởng ban đầu cho các game | 5 | Website khung, các game cơ bản |
| Tuần 3 (13/12/2021-19/12/2021) | Quay video giới thiệu về nhóm | 3 | Video giới thiệu thành viên của nhóm |
|  | Tiếp tục phát triển và hoàn thành quá trình làm Web và Game | 5 | Phát triển được các game phức tạp hơn, Web thiết kế được theo chủ đề chính |
| Tuần 4 (20/12/2021 – 26/12/2021) | Hoàn thành việc lập Web và game | 7 | Công khai Web và game |
| Tuần 5 (27/12/2021-02/1/2021) | Quay video demo game và Web, viết báo cáo | 5 | Video demo game và Web. Hoàn thành báo cáo đồ án cuối kì |

## Kế hoạch trao đổi thông tin

### Kế hoạch họp nhóm

<kế hoạch họp nhóm để tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bước tiếp theo>

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Phương pháp | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 4 (01/12/2021) | Phân chia công việc chia nhóm | Zoom | Tên nhóm, ý tưởng về Web và game |
| Thứ 4 (08/12/2021) | Báo cáo tiến độ, duyệt ý tưởng, đưa ra phương hướng kế hoạch cho tuần tới | Zoom | Nội dung thành viên đã hoàn thành được, đóng góp ý tưởng, bổ sung sửa chữa kế hoạch |
| Thứ 4 (15/12/2021) | Báo cáo tiến độ, demo game và Web để duyệt. Đưa ra phương hướng kế hoạch cho tuần tới | Zoom | Phần phân công nhiệm vụ, báo cáo tiến độ, góp ý, bổ sung kế hoạch |
| Thứ 4 (22/12/2021) | Tổng duyệt game và Web. Nêu ý kiến và sửa chữa cuối cùng | Zoom | Demo game, Web |
| Thứ 4 (29/12/2021) | Tổng kết, viết báo cáo. Nhận xét đánh giá quá trình làm. Việc nhóm | Zoom | Nhận xét chung về quá trình làm nhóm và nhận xét riêng về từng cá nhân |

### Kế hoạch báo cáo với Product Owner

<kế hoạch báo cáo và thảo luận với Product Owner – GV HDTH>

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- |
| 06/12/2021 | Project plan | Ý kiến xây dựng project plan. Project plan |
| 13/12/2021 | Báo cáo họp nhóm lần 2, nội dung tìm hiểu công cụ quay video | Bản báo cáo họp nhóm lần 2, bản báo cáo Word tìm hiểu về công cụ quay video |
| 20/12/2021 | Báo cáo họp nhóm lần 3, báo cáo tiến độ | Bản báo cáo họp nhóm lần 3 |
| 27/12/2021 | Báo cáo họp nhóm lần 4, báo cáo tiến độ | Bản báo cáo họp nhóm lần 4 |
| 03/1/2021 | Nộp bản báo cáo đồ án cuối kì | Video demo game và Web, bản báo cáo đồ án cuối kì |
| … | … | … |

### Công cụ hỗ trợ

<các công cụ hỗ trợ thực hiện đồ án>

- Google Mail: trao đổi nhóm

- Zoom: trao đổi nhóm

- Wix: xây dựng trang web

- Messenger: trao đổi nhóm

- Game Maker 2: làm Game

- Construct 2: làm Game

- OBS Studio: quay màn hình